## Sheet1
Sprint | Fecha | HU trabajadas | Continue (Qué ayudó) | Stop (Qué detuvo) | Invent (Qué hacer diferente) | Act (Acciones a seguir) | Responsable | Estado
Sprint 1 | 18 ago - 1 sep | HU-01, HU-02, HU-03 | Definición clara del backlog y estructura base del proyecto | Falta de tiempo para diseñar flujo de login y navegación | Agendar más revisiones con QA antes del sprint review | Preparar plantillas de diseño funcional para la app móvil | Scrum Master | Cerrado
Sprint 2 | 1 sep - 15 sep | HU-04, HU-05 | Avance en conexión backend y base de datos | Cambios frecuentes en requisitos visuales | Definir lineamientos de diseño antes del desarrollo | Implementar control de versiones en componentes UI | QA Team | Cerrado
Sprint 3 | 15 sep - 29 sep | HU-06, HU-07, HU-08 | Integración del módulo de login funcional con la API | Errores en sincronización entre front y back | Revisar endpoints y pruebas de integración antes del cierre | Estandarizar respuestas del backend para evitar inconsistencias | Dev Team | Cerrado
Sprint 4 | 29 sep - 13 oct | HU-09, HU-10 | Implementación del módulo de progreso y visualización de datos | Problemas de validación en campos de registro | Aplicar validaciones previas en la app móvil | Incluir QA en pruebas de validación de formularios | Dev Team | Cerrado
Sprint 5 | 13 oct - 27 oct | HU-11, HU-12, HU-13 | Conexión estable entre app y backend, mejora de rendimiento | Dificultad en la integración con recordatorios automáticos | Revisar servicios externos y sus tiempos de respuesta | Configurar pruebas automáticas de notificaciones y cron jobs | QA Team | Cerrado
Sprint 6 | 27 oct - 10 nov | HU-14, HU-15 | Optimización de la carga del dashboard y consultas a BD | Falta de documentación técnica completa | Actualizar documentación técnica junto al código | Agregar documentación en Confluence y README de repositorios | Equipo | Cerrado
Sprint 7 | 10 nov - 24 nov | HU-16, HU-17, HU-18, HU-19 | QA ejecutado y manual de usuario entregado | Falta de tiempo para pruebas de regresión | Planificar QA formal antes del cierre del sprint | Ejecutar smoke testing antes de la revisión final | QA Team | Pendiente
Sprint 8 | 24 nov - 8 dic | HU-20 | Preparación del informe final y revisión de entregables | Ajustes menores en visualización del progreso | Verificar consistencia en base de datos final | Ejecutar pruebas finales y documentar resultados | Equipo | Pendiente