## Hoja1
Sprint | Puntos Planificados | Puntos Completados | Puntos Restantes | Observaciones
Sprint 1 | 40 | 5 | 35 | Se desarrolló el login y el registro básico (MVP inicial).
Sprint 2 | 35 | 10 | 25 | Se finalizó la base de datos y conexión entre front y back.
Sprint 3 | 30 | 10 | 15 | Se completaron los módulos de progreso y visualización.
Sprint 4 | 25 | 5 | 10 | Se mejoró la validación de formularios y se optimizó la UI.
Sprint 5 | 20 | 3 | 7 | Se trabajó en la integración de recordatorios automáticos.
Sprint 6 | 15 | 2 | 5 | Se completó la documentación técnica y la integración con la BD.
Sprint 7 | 10 | 0 | 5 | QA en curso y pruebas de videollamada pendientes.
Sprint 8 | 5 | 0 | 5 | Cierre del proyecto y ajustes finales de interfaz.