Capstone

SIGLAS Y SECCIÓN: 005D

NOMBRE DE LA SEDE: Antonio Varas

Informe de Cierre de Sprint / Release

Integrantes:

Emilio Rubina

Fabian Fernández

Benjamín González

Profesor:

CINDY BETZABE CONTADOR CISTERNA

17/11/2025

Contenido

1.Resumen General del Release	3

2. Resumen de Sprints	3

3.Entregables Finales del Release	5

4. Métricas del Proyecto	6

5.Riesgos y Consideraciones	7

6. Retrospectiva del Release	7

7. Próximos Pasos	8

8. Conclusiones	8

## 1.Resumen General del Release

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| Versión | 1.0.0 (Entrega Final Funcional) |
| Duración del Release | 3 meses (6 sprints de 2 semanas cada uno) |
| Objetivo del Release | Entregar una aplicación móvil funcional que permita la gestión de rutinas personalizadas, registro de progreso, recordatorios y conexión entrenador-cliente. |
| Estado final del Release | Completado con éxito |
| Fecha de cierre | 10 de noviembre de 2025 |

## 2. Resumen de Sprints

| Sprint | Fecha | Objetivo Principal | Puntos Planificados | Puntos Completados | % Cumplimiento | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 10 - 24 Ago | Creación del entorno de desarrollo y pantalla de login. | 25 | 20 | 80% | Cerrado |
| Sprint 2 | 25 Ago - 8 Sep | Diseño del flujo de rutinas y conexión con Firebase. | 30 | 27 | 90% | Cerrado |
| Sprint 3 | 9 - 23 Sep | Implementación de módulo de progreso y gráficos. | 28 | 25 | 89% | Cerrado |
| Sprint 4 | 24 Sep - 8 Oct | Integración de videollamada y optimización UI. | 26 | 22 | 85% | Cerrado |
| Sprint 5 | 9 - 23 Oct | Módulo de administración y membresías. | 27 | 25 | 92% | Cerrado |
| Sprint 6 | 24 Oct - 7 Nov | Ajustes finales, testing global y documentación. | 24 | 24 | 100% | Cerrado |

Los seis sprints fueron completados con una evolución constante del rendimiento del equipo. La curva de velocidad se estabilizó desde el Sprint 3, mostrando una mejor estimación de tareas y gestión de tiempo. El cumplimiento promedio se mantuvo sobre el 89%, demostrando consistencia y madurez del proceso ágil.

## 3.Entregables Finales del Release

Todos los entregables fueron verificados por el equipo QA y cumplen con los criterios definidos en las Historias de Usuario. La documentación técnica fue validada por el Scrum Master antes de la entrega final.

| Entregable | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- |
| App móvil Rayostrength | Aplicación funcional desarrollada en React Native + Expo. | Completado |
| Conexión con Firebase y Google Sheets | Integración de base de datos y carga de rutinas en tiempo real. | Completado |
| Registro y Login de usuarios | Flujo completo con validaciones. | Completado |
| Gestión de rutinas y progreso | Módulos para usuario y entrenador. | Completado |
| Notificaciones push y recordatorios | Configuración de alertas automáticas. | Completado |
| Documentación técnica (Modelo 4+1, BDD, ERD) | Diagramas y scripts SQL completos. | Completado |
| Testing QA y Matriz de pruebas | Validación de funcionalidades y criterios de aceptación. | Completado |

## 4. Métricas del Proyecto

| Indicador | Resultado | Observación |
| --- | --- | --- |
| Velocidad promedio del equipo | 24 pts / sprint | Mantuvo estabilidad con leve mejora final |
| % de historias completadas | 92% | Solo se postergaron tareas menores |
| Bugs críticos encontrados | 3 | Todos solucionados antes del cierre |
| Retrasos detectados | 1 sprint con retraso menor (<2 días) | No afectó entregas finales |
| Nivel de satisfacción del cliente | 9/10 | Alta conformidad con usabilidad y rendimiento |

El equipo mostró una mejora constante en su capacidad de respuesta ante imprevistos, manteniendo un equilibrio entre calidad y velocidad de entrega. Los indicadores reflejan una correcta aplicación de la metodología ágil.

## 5.Riesgos y Consideraciones

## 6. Retrospectiva del Release

Aspectos Positivos:
 Buena coordinación entre equipo de desarrollo y QA.
 Entregas consistentes dentro de los tiempos.
 Comunicación fluida vía Jira y reuniones diarias.
 Feedback del cliente incorporado efectivamente.

Aspectos a Mejorar:
 Ajustar la estimación inicial de tareas más grandes.
 Implementar pruebas automatizadas desde etapas tempranas.
 Documentar mejor las dependencias externas (Google API).

Conclusión de la Retrospectiva:

El equipo ha mostrado madurez en la adopción de Scrum, fortaleciendo la colaboración y la autogestión. La comunicación y la transparencia fueron claves para alcanzar los resultados obtenidos.

## 7. Próximos Pasos

| Tipo | Descripción | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Mantenimiento | Corregir pequeños errores visuales detectados post-lanzamiento. | Dev Team |
| Mejoras futuras | Integrar módulo de nutrición y recomendaciones inteligentes. | Product Owner |
| Escalabilidad | Evaluar integración con sistema web administrativo. | Líder Técnico |

## 8. Conclusiones

El Sprint 6 marca el cierre general del proyecto Rayostrength, consolidando todas las funcionalidades planificadas y entregando una versión funcional, estable y documentada.
Las funcionalidades principales (registro, rutinas, progreso, videollamadas, notificaciones) fueron implementadas exitosamente.

Las incidencias menores detectadas se registraron para resolución en la etapa de mantenimiento post-entrega.
El resultado final cumple los objetivos definidos por el cliente y la visión del producto.