## Hoja1
ID | Categoría | Descripción | Probabilidad | Impacto | Nivel de Riesgo | Mitigación
1 | Técnico | Falla en la integración con Google Sheets | Alta | Alto | Crítico | Implementar pruebas de conexión y fallback en caso de error.
2 | Técnico | Errores en dependencias de React Native | Media | Alto | Alto | Usar versiones fijas de dependencias en package.json.
3 | Técnico | Problemas de compatibilidad con versiones de Node.js | Alta | Medio | Alto | Configurar correctamente el entorno de Node y actualizar documentación.
4 | Técnico | Fallos en conexión con backend Firebase | Media | Alto | Alto | Monitorear conexión con Firebase y habilitar reintentos automáticos.
5 | Técnico | Demoras en la carga de datos desde API | Baja | Medio | Bajo | Optimizar consultas y caché de datos para reducir carga.
6 | Gestión | Mala estimación de tiempos en sprints | Alta | Alto | Crítico | Refinar estimaciones usando métricas de sprints anteriores.
7 | Gestión | Retraso en aprobaciones del Product Owner | Media | Medio | Medio | Definir fechas fijas de revisión con el Product Owner.
8 | Gestión | Falta de comunicación en equipo de desarrollo | Alta | Medio | Alto | Usar reuniones diarias y herramientas de comunicación ágil.
9 | Gestión | Falta de pruebas unitarias | Media | Alto | Alto | Crear pruebas unitarias mínimas en cada módulo.
10 | Gestión | Entrega fuera del sprint planificado | Alta | Medio | Alto | Controlar entregas con pipeline de CI/CD.
11 | Externo | Cambios de requerimientos por parte del cliente | Alta | Alto | Crítico | Establecer control de cambios documentado.
12 | Externo | Problemas de conexión a internet en demos | Media | Medio | Medio | Tener respaldo offline de presentaciones.
13 | Externo | Dependencia de servicios externos no disponibles | Baja | Alto | Alto | Definir proveedores alternativos para APIs críticas.
14 | Externo | Regulación o cambios legales inesperados | Media | Medio | Medio | Monitorear actualizaciones legales que afecten a la app.
15 | Externo | Cambio en la política de Google para APIs | Alta | Alto | Crítico | Revisar políticas de Google periódicamente.
16 | Usuario/Negocio | Baja adopción por parte de usuarios finales | Alta | Medio | Alto | Realizar encuestas piloto antes del lanzamiento.
17 | Usuario/Negocio | Feedback tardío de los testers | Media | Medio | Medio | Establecer entregas intermedias de testeo.
18 | Usuario/Negocio | Confusión en roles y responsabilidades | Media | Medio | Medio | Definir roles claros y tareas por responsable.
19 | Usuario/Negocio | Mal diseño de experiencia de usuario | Alta | Alto | Crítico | Realizar test de UX con usuarios reales.
20 | Usuario/Negocio | Demora en entrega de contenido multimedia | Baja | Alto | Alto | Planificar entrega de medios antes del cierre del sprint.
21 | Técnico | Fallo en autenticación de usuarios | Alta | Alto | Crítico | Usar autenticación segura con Firebase Auth.
22 | Gestión | Mal manejo del control de versiones (Git) | Alta | Medio | Alto | Capacitar al equipo en buenas prácticas de Git.
23 | Externo | Pérdida de información en migraciones | Media | Medio | Medio | Implementar respaldos automáticos diarios.
24 | Usuario/Negocio | Mal funcionamiento en dispositivos iOS | Baja | Medio | Bajo | Probar compatibilidad en múltiples dispositivos.
25 | Técnico | Problemas de seguridad en almacenamiento de datos | Alta | Alto | Crítico | Usar cifrado y almacenamiento seguro en base de datos.
26 | Gestión | Pérdida de visibilidad del avance de tareas | Media | Medio | Medio | Controlar el avance con panel de métricas.
27 | Externo | Falta de soporte en librerías usadas | Media | Medio | Medio | Seleccionar librerías con soporte activo.
28 | Externo | Actualizaciones imprevistas del entorno de desarrollo | Alta | Alto | Crítico | Probar entorno antes de cada actualización.
29 | Gestión | Escasa documentación técnica | Media | Medio | Medio | Completar documentación técnica al cierre de cada sprint.
30 | Técnico | Errores en compilación del proyecto final | Alta | Alto | Crítico | Probar build antes del despliegue final.