## Hoja 1
ID-HU (JIRA) | Nombre HU | Descripción HU | Sprint | Criterios de Aceptación | Prioridad | Puntos de Historia | ID Tarea (JIRA) | Nombre Tarea | Etiqueta
RC-2 | Registro de usuario | Como usuario quiero registrarme en la plataforma para poder acceder a mis rutinas. | 1 | Se debe poder registrar ingresando nombre, correo y contraseña. El sistema valida formato de correo y longitud mínima de contraseña. Si el correo ya está registrado, muestra mensaje de error. Si el registro es exitoso, permite iniciar sesión inmediatamente. | Alta | 145 | RC-5 | Diseño de pantalla de registro | FRONTEND
[7 empty] | RC-6 | Backend: endpoint de creación de usuario | BACKEND
[7 empty] | RC-7 | Validación de correo/contraseña | BACKEND
[7 empty] | RC-8 | Guardar usuario en BD | BACKEND
[7 empty] | RC-9 | Testing de registro | TESTING
RC-3 | Inicio de sesión | Como usuario quiero iniciar sesión para acceder de forma segura. | 1 | Debe solicitar correo y contraseña. Si las credenciales son incorrectas, muestra mensaje de error. Si las credenciales son correctas, redirige a la vista principal. Sesión se mantiene activa con token seguro. | Alta | 105 | RC-10 | Vista de login | FRONTEND
[7 empty] | RC-11 | Lógica autenticación (token/session) | BACKEND
[7 empty] | RC-12 | Integración con frontend login | BACKEND
[7 empty] | RC-13 | Control de errores credenciales | BACKEND
[7 empty] | RC-14 | Testing | TESTING
RC-4 | Editar perfil | Como usuario quiero modificar mis datos personales. | 2 | Se puede actualizar nombre, contraseña y foto. Los cambios se guardan correctamente. Verifica formato válido de los datos actualizados. Se muestra mensaje de confirmación al guardar. | Media | 100 | RC-15 | Vista edición | FRONTEND
[7 empty] | RC-16 | Endpoint update usuario | BACKEND
[7 empty] | RC-17 | Validaciones update | BACKEND
[7 empty] | RC-18 | Testing update | TESTING
RC-20 | CRUD Coach | Como administrador quiero gestionar coaches para habilitar el acceso. | 2 | Debe poder crear, modificar, deshabilitar y eliminar coaches. Solo rol administrador puede acceder a esta sección. El coach habilitado recibe acceso al sistema. Se registra la acción en el historial. | Alta | 135 | RC-22 | Crear vista listado coaches | FRONTEND
[7 empty] | RC-23 | Crear, editar, eliminar coach | BACKEND
[7 empty] | RC-24 | Permisos de acceso | BACKEND
[7 empty] | RC-25 | Testing CRUD Coach | TESTING
RC-21 | Asignar usuarios a coach | Como coach quiero visualizar y gestionar mis clientes. | 2 | Debe listar los usuarios asignados al coach. Puede ver detalles del cliente (nombre, progreso, rutinas). Puede editar o reasignar usuarios. | Media | 100 | RC-26 | Relación usuario-coach en BD | BACKEND
[7 empty] | RC-27 | Vista usuarios asignados | FRONTEND
[7 empty] | RC-28 | Pruebas funcionales Asignación Coach | TESTING
RC-30 | Crear rutina | Como coach quiero crear una rutina personalizada para un usuario. | 3 | Se debe poder seleccionar un usuario y crear una rutina con ejercicios, series, repeticiones, etc. La rutina debe quedar asociada correctamente al usuario. Al guardar, se debe quedar disponible inmediatamente. | Alta | 110 | RC-33 | Formulario rutina sheets | BACKEND
[7 empty] | RC-34 | Persistir en BD | BACKEND
[7 empty] | RC-35 | Validación de carga | TESTING
RC-31 | Ver rutina asignada | Como usuario quiero ver mi rutina asignada por el coach. | 3 | La rutina se muestra correctamente en la interfaz. Debe visualizar todos los ejercicios con detalles. | Alta | 90 | RC-36 | Vista rutina (frontend) | FRONTEND
[7 empty] | RC-37 | Carga desde BD | BACKEND
[7 empty] | RC-38 | Testing ver rutina | TESTING
RC-32 | Actualizar/eliminar rutina | Como coach quiero modificar una rutina ya creada. | 3 | Puede editar ejercicios existentes, agregar o eliminar. Al guardar, se actualiza la rutina para el usuario. Debe quedar registro de última modificación. | Media | 75 | RC-39 | Edición de rutina en Sheets | BACKEND
[7 empty] | RC-40 | Endpoint update/delete rutina | BACKEND
[7 empty] | RC-41 | Testing Delete/Update Rutina | TESTING
RC-43 | Ver progreso | Como usuario quiero visualizar mi rendimiento y progreso en un dashboard. | 4 | Se muestra evolución (gráficas, métricas, etc.). El dashboard se carga en menos de 5 segundos. Los datos corresponden a registros reales. | Media | 90 | RC-45 | Lógica cálculo progresos | BACKEND
[7 empty] | RC-46 | Vista gráfica | FRONTEND
[7 empty] | RC-47 | Testing UI Progreso | TESTING
RC-44 | Panel de control para Coach | Como coach quiero ver datos de usuarios en el dashboard. |  | Puede seleccionar un usuario y visualizar su progreso. No puede ver usuarios no asignados (seguridad). Datos deben estar actualizados. | Media | 25 | RC-48 | Vista coach (datos agregados) | FRONTEND
[7 empty] | RC-49 | Testing rendimiento Progreso-Coach | TESTING
RC-51 | Conexión API | Como sistema quiero conectarme a Google Sheets para extraer datos. | 1 | La recepción de datos desde Sheets se realiza correctamente. El sistema verifica conexión y manejo de errores. Si los datos no están disponibles, muestra mensaje adecuado. | Alta | 160 | RC-53 | Configuración credenciales | BACKEND
[7 empty] | RC-54 | Endpoint extracción | BACKEND
[7 empty] | RC-55 | Manejo errores API | BACKEND
[7 empty] | RC-56 | Testing API | TESTING
RC-52 | Visualización de datos cargados | Como coach quiero ver en la app los datos obtenidos desde Sheets. | 3 | Los datos son visibles en la vista correspondiente. Si no hay datos, indica mensaje "Sin registros". La carga debe ser en menos de 10 segundos. | Alta | 85 | RC-57 | Carga y procesamiento de datos | BACKEND
[7 empty] | RC-58 | Testing de integración en app | TESTING
RC-60 | Despliegue en Railway | Como desarrollador necesito desplegar el backend en Railway. | 1 | La aplicación se ejecuta correctamente en Railway. Variables de entorno configuradas correctamente. Los endpoints son accesibles desde frontend. | Alta | 180 | RC-62 | Configuración Dockerfile | BACKEND
[7 empty] | RC-63 | Config variables entorno | BACKEND
[7 empty] | RC-64 | Testing despliegue Railway | TESTING
RC-61 | Sistema resiliente (MTTR/MTBF) | Como sistema quiero recuperarme rápido ante fallos (según ISO). | 5 | El sistema reinicia servicios automáticamente ante error crítico. Definido MTTR ≤ 8 horas. Registro de fallos (log) disponible para revisión. Se realiza backup automático. | Media | 125 | RC-65 | Implementación logs | BACKEND
[7 empty] | RC-66 | Manejo errores RAILWAY | BACKEND
RC-68 | Cierre de sesión | Como usuario quiero cerrar sesión para proteger mis datos. | 2 | Al cerrar sesión, se elimina token. No se puede volver atrás con "atrás" del navegador. Redirige a pantalla de inicio de sesión. | Alta | 40 | RC-69 | Botón logout | FRONTEND
[7 empty] | RC-70 | Invalidación token | BACKEND
[7 empty] | RC-71 | Testing cierre de sesión | TESTING
RC-73 | Reporte de bugs | Como desarrollador necesito registrar y solucionar bugs controlados. | 6 | Registro de bugs debe contener descripción, prioridad, estado y responsable. El bug debe quedar como resuelto (estado Cerrado o similar). Debe actualizar versión o log de cambios. | Alta | 15 | RC-74 | Plantilla de bug | BUG
RC-75 | Pruebas de rendimiento | Como usuario quiero probar el rendimiento de cada modulo del la app | 5 | Pruebas ejecutadas deben medir tiempos de carga. No se deben presentar fallos críticos. Se debe generar informe de resultados. | Baja | 525 | RC-76 | Preparación del entorno de pruebas | TESTING
[7 empty] | RC-77 | Pruebas de rendimiento – Gestión de Usuarios | TESTING
[7 empty] | RC-78 | Pruebas de rendimiento – Gestión de Coaches | TESTING
[7 empty] | RC-79 | Pruebas de rendimiento – Gestión de Rutinas | TESTING
[7 empty] | RC-80 | Pruebas de rendimiento – Integración Google Sheets | TESTING
[7 empty] | RC-81 | Pruebas de rendimiento – Dashboard | TESTING
[7 empty] | RC-82 | Pruebas de rendimiento – Backend Railway y BD | TESTING
[7 empty] | RC-83 | Reporte de resultados y acciones correctivas | TESTING
RC-84 | Ajustes observados por usuarios | Como usuario final, quiero que los ajustes observados durante mis pruebas sean corregidos para mejorar la usabilidad, el rendimiento y la estabilidad de la aplicación. | 6 | Las observaciones deben quedar registradas. Los ajustes deben ser implementados y validados. Debe hacerse una nueva prueba posterior confirmando las mejoras. | Media | 140 | RC-85 | Optimización de rendimiento | BACKEND
[7 empty] | RC-86 | Feedback final y cierre | DOCUMENTACION