## Hoja 1
ID | Nombre del BUG | Fecha detección | Reportado por | Descripcion del bug | Severidad | Prioridad | Sprint detectado | Estado | Componente afectado | Resultado esperado | Resultado obtenido | Responsable asignado | Fecha de resolución | Comentarios
1 | Crasheos en Railway | 2025-10-02 | Benjamin | El backend se caía en Railway por problemas de memoria y procesos. | Alta | Alta | Sprint 5 / Integración | Cerrado | Backend / Despliegue | Backend desplegado en Railway funcionando establemente (endpoints responden). | El servicio se cayó repetidamente por consumo de memoria/procesos. | Benjamin |  | Ajustes en configuración de procesos y variables de entorno; optimizar uso de memoria y revisar plan de hosting.
2 | Error en tarjeta de Google Sheets API | 2025-10-09 | Emilio | Falla al cargar datos desde Google Sheets. Error de autenticación. | Alta | Alta | Sprint 3 (Backend / Integración) | Cerrado | Integración Google Sheets | Datos de Google Sheets cargan correctamente en la app. | Error de autenticación / token o límite de API; la tarjeta muestra excepción. | Benjamin |  | Revisar credenciales OAuth, scopes, y manejo de errores; implementar retry/backoff.
3 | Boton de Cierre de sesion Dashboard Coach | 2025-10-09 | Benjamin | El botón no ejecutaba logout ni redirigía al login. | Media | Media | Sprint 4 (Front-end) | Cerrado | Front-end | Al presionar, ejecuta logout, limpia sesión y redirige a login. | No ejecutaba la llamada de logout ni redirección. | Emilio |  | Corregido (falta de llamada a función logout). Verificar estado de auth en otros flujos.
4 | Vincualción GoogleSheets | 2025-11-03 | Benjamin | La autenticación OAuth se queda detenida. | Alta | Alta | Sprint 3 (Integración) | Cerrado | Integración Sheets | Flujo OAuth completa la vinculación y guarda token/credenciales. | Proceso queda detenido o falla en el callback/oauth scopes. | Benjamin |  | Revisar configuración de OAuth en consola Google, URIs de redirección y manejo de errores en callback.
5 | Despliegue de backend en railway | 2025-10-02 | Emilio | Error en la construcción por dependencias y variables de entorno. | Alta | Alta | Sprint 5 (Integración / DevOps) | Cerrado | Backend | Deploy automático exitoso desde CI/GitHub Actions hacia Railway. | Build falla por dependencias o variables de entorno mal configuradas. | Benjamin |  | Ajustes en package.json, variables env y scripts de build; agregar pasos de verificación en CI.
6 | Carga de Datos en vista de dashboard de coach | 2025-11-12 | Benjamin | Dashboard queda cargando sin mostrar datos. | Baja | Alta | Sprint 4 (Front-end / API) | En progreso | Front-end / API | Dashboard muestra datos del coach en <2s con indicador de carga correcto. | Vista queda no muestra datos. | Emilio |  | Optimizar consultas backend, paginación, caché y mostrar spinner + manejo de timeouts.
7 | Faltan diagramas en 4+1 | 2025-10-27 | Fabián | Documentación incompleta. | Baja | Baja | Sprint 1 (Documentación / Análisis) | Abierto | Documentación | Documento 4+1 completo con todos los diagramas (vista lógica, física, etc.). | Diagramas incompletos / faltantes. | Fabián |  | Priorizar completar diagramas para entrega; asignar responsabilidad de documentación.
8 | Digrama de clases como paquetes en 4+1 | 2025-10-27 | Fabián | Se muestra como paquetes en vez de clases UML. | Baja | Baja | Sprint 1 (Documentación) | Abierto | Documentación | Diagrama de clases UML correcto (clases y relaciones). | Se presentó como paquetes en lugar de clases. | Fabián |  | El diagrama de clases se empaqueto en paquetes por lo que solo se debe desempaquetar.
9 | Burndown Chart mal hecho por Jira debido a fallas en fechas | 2025-10-02 | Emilio | Fechas mal configuradas generaron un gráfico incorrecto. | Media | Media | Sprint 6 (Cierre / Ajustes) | Cerrado | Gestión Scrum | Burndown refleja progreso real por fechas y horas de cierre. | Fechas mal configuradas provocaron curva incorrecta en el burndown. | Fabián |  | Se corrigieron fechas manualmente; documentar configuración correcta de sprints en Jira para evitar repetición.
10 | Notificaciones no se muestran | 2025-11-03 | Emilio | No aparecen las notificaciones en la app. | Media | Media | Sprint 5 (Integración / QA) | En progreso | Notificaciones | Notificaciones locales/push aparecen según programación y permisos. | Las notificaciones no se muestran en la app (posible falta de permisos o fallo en envío). | Benjamin |  | Revisar flujo de envío (backend), permisos en la app, y pruebas en distintos dispositivos/navegadores.
11 | API devuelve 500 al crear usuario | 2025-10-02 | Benjamin | Error en validación de datos del backend. | Alta | Alta | Sprint 3 (Backend) | Cerrado | Backend | POST /users devuelve 201 y crea usuario con validaciones correctas. | Error 500 por falta de manejo/validación (ej. email nulo o excepción no capturada). | Benjamin |  | Agregar validaciones en backend, pruebas unitarias y manejo de errores con respuestas claras.
12 | Imagen de perfil de sobrepone | 2025-11-05 | Emilio | El diseño no es responsivo y la imagen invade otros elementos. | Baja | Media | Sprint 4 (Front-end) | Abierto | Front-end | Imagen de perfil responsiva, dentro de su contenedor sin solaparse. | En móviles la imagen invade texto u otros elementos. | Emilio |  | Ajustar CSS, usar contenedores flex/ grid y probar en breakpoints reales.
13 | Al iniciar sesión volver al template de inicio de sesión | 2025-09-20 | Fabián | Error en rutas y estado de autenticación. | Media | Alta | Sprint 4 (Front-end / Routing) | Cerrado | Front-end / Routing | Después del login válido, redirige al Dashboard correspondiente. | Usuario vuelve al login (error en manejo de estado auth o rutas). | Emilio |  | Corregido (error de routing/auth state). Verificar persistencia de token y guards de rutas.
14 | Modo claro no funcionando | 2025-11-05 | Emilio | El toggle no modifica los estilos. | Baja | Baja | Sprint 4 (Front-end - UI) | Abierto | Front-end (UI) | Toggle cambia tema a modo claro y persiste preferencia. | Toggle no aplica estilos ni guarda preferencia. | Emilio |  | Implementar switching de temas, variables CSS o uso de contexto y persistencia en localStorage.
15 | Visualizacion de Kg progreso | 2025-11-06 | Emilio | Los valores de progreso en kg no se muestran correctamente en el gráfico. | Media | Alta | Sprint 3 (Progreso / Gráficos) | En progreso | Front-end / Gráficos | Gráficos muestran valores de kg correctos y actualizados. | Los valores aparecen en 0 o no se renderizan. | Emilio
16 | Navegacion de paginas de menu despegable a tabs | 2025-10-03 | Emilio | Navegación de menú desplegable a tabs | Media | Media | Sprint 4 (Navigation) | En progreso | Front-end / Routing | Navegación fluida entre menú y tabs sin recargar vistas. | Pantalla queda congelada o vuelve atrás automáticamente. | Emilio
17 | Botón “Guardar Rutina” no responde | 2025-10-10 | Benjamin | El botón no envía los datos al backend y no guarda rutina. | Alta | Alta | Sprint 5 (Rutinas) | Cerrado | Rutinas / Front-end | Rutina guardada correctamente y confirmación visible. | El botón no hace acción alguna. | Emilio
18 | Error al cargar lista de entrenadores | 2025-10-26 | Fabián | La lista tarda indefinidamente por fallo de endpoint. | Media | Alta | Sprint 5 (Admin) | Cerrado | Backend / Admin | Lista cargada correctamente desde API. | Spinner infinito sin datos. | Benjamin
19 | Falla en refresco automático de progreso | 2025-11-01 | Fabián | El usuario debe reiniciar la app para ver progreso nuevo. | Baja | Media | Sprint 4 (Progreso) | Abierto | Front-end | Actualización automática tras cada registro. | Datos no aparecen hasta reiniciar. | Emilio
20 | Token expira sin renovar sesión | 2025-11-07 | Benjamin | La sesión expira y el usuario es expulsado abruptamente. | Alta | Alta | Sprint 6 (Auth) | En progreso | Autenticación | Renovación automática del token sin cerrar sesión. | Usuario vuelve al login sin advertencia. | Benjamin
21 | Error en edición de perfil (edad/altura) | 2025-10-29 | Benjamin | Campos numéricos no se guardan correctamente. | Media | Media | Sprint 4 (Perfil) | En progreso | Front-end / Perfil | Edición guardada con datos persistentes. | Cambios no se ven reflejados. | Emilio
22 | Video tutorial no reproduce | 2025-10-29 | Emilio | El reproductor no carga el video asignado en rutinas. | Media | Baja | Sprint 4 (UI/UX) | Abierto | Multimedia | Video reproduce y se controla correctamente. | Pantalla queda en negro. | Benjamin
23 | Problema en filtro de rutinas | 2025-11-11 | Benjamin | El filtro por músculo u objetivo no funciona. | Media | Media | Sprint 4 (Rutinas) | Abierto | Front-end / Rutinas | Filtro devuelve rutinas coincidentes. | Lista no cambia al aplicar filtro. | Emilio
24 | Error en carga inicial de Dashboard User | 2025-11-11 | Emilio | El dashboard del usuario demora >5 segundos en cargar. | Alta | Media | Sprint 6 (Optimización) | En progreso | Front-end | Dashboard carga en menos de 2 segundos. | Tarda demasiado y bloquea UI. | Emilio
25 | Notificaciones duplicadas | 2025-11-05 | Fabián | El usuario recibe la misma notificación dos veces. | Media | Baja | Sprint 5 (Notificaciones) | En progreso | Push Notifications | Usuario recibe una sola notificación por evento. | Llega dos veces por mala configuración. | Benjamin
26 | Error en borrado de rutina | 2025-11-02 | Emilio | La rutina se borra visualmente pero sigue existiendo en backend. | Alta | Alta | Sprint 5 (Rutinas) | Cerrado | Backend / Front-end | Rutina borrada en BD y UI. | Eliminación solo en UI, no en servidor. | Benjamin
27 | Gráfico de fuerza no escala correctamente | 2025-10-28 | Emilio | El gráfico corta valores altos y no ajusta escala. | Media | Baja | Sprint 3 (Gráficos) | Abierto | Front-end / Charts | Escala automática que muestre todos los valores. | Se cortan valores máximos. | Emilio
28 | Problema en selector de fecha para progreso | 2025-10-30 | Emilio | No permite seleccionar ciertas fechas del mes. | Baja | Baja | Sprint 3 (UI / Progreso) | Abierto | UI DatePicker | Selector funcional para cualquier fecha permitida. | Bloquea días o meses enteros. | Benjamin
29 | Error al exportar reporte de progreso | 2025-11-04 | Benjamin | Al generar PDF/Excel el archivo está vacío. | Alta | Media | Sprint 6 (Reportes) | En progreso | Exportación / Backend | Archivo exportado con datos de progreso. | Archivo sin información o corrupto. | Benjamin
30 | Barra de carga infinita en login | 2025-11-06 | Fabián | Login queda cargando pese a credenciales correctas. | Alta | Alta | Sprint 4 (Auth) | Cerrado | Front-end / Auth | Login responde correctamente y accede al dashboard. | Queda en loading infinito si la API demora. | Emilio