Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

| Resumen de avance proyecto APT | El proyecto Rayostrength ha avanzado consistentemente a través de una metodología ágil basada en Sprints. Hasta la fecha, se han completado satisfactoriamente los Sprints 1 al 6, desarrollando funcionalidades críticas como el sistema de gestión de usuarios (registro e inicio de sesión), la integración con Google Sheets para la visualización de rutinas, el módulo de registro y seguimiento de progresos, y la base del sistema de notificaciones. Se ha implementado una arquitectura sólida bajo el patrón MVC, separando claramente las capas de Frontend (React Native) y Backend (API REST, MySQL), lo que ha facilitado el desarrollo paralelo y las pruebas de integración. No se han realizado ajustes a los objetivos generales o la metodología inicial, ya que el plan original ha demostrado ser efectivo. |
| --- | --- |
| Objetivos | Validar la usabilidad y funcionalidad con usuarios reales Diseñar una interfaz tipo hoja de cálculo para rutinas personalizadas Implementar recordatorios automáticos de pago Incorporar funcionalidad de videollamadas |
| Metodología | No se realizaron ajustes. Se mantiene Scrum con sprints de 2 semanas y el patrón MVC. |
| Evidencias de avance | Product Vision Statement: Define el propósito y alcance. Modelo 4+1: Evidencia la arquitectura sólida y escalable. Test plan ágil: Demuestra el compromiso con la calidad. Product Backlog: Muestra la planificación y priorización. Matriz de Pruebas: Detalla los casos para validar cada HU. Registro de Retrospectivas: Evidencia la mejora continua. Roadmap: Ilustra la planificación temporal del proyecto |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestión de Usuarios | HU-10: Registro de usuarios. HU-01: Inicio de sesión. | IDE, Node.js, React Native, MySQL | Sprint 2 | Benjamin Gonzalez | Se priorizó la base de usuarios para el resto de funcionalidades. | Completado |  |
| Módulo de Progreso | HU-02: Visualización de progreso (Usuario). HU-06: Registro de progreso (Coach). | React Native, API REST, BD | Sprint 3 | Fabian Fernandez/ Emilio Rubina | Fue crítico conectar bien el frontend y backend para los datos | Completado |  |
| Calendario y Planificación | HU-04: Desarrollo del módulo de calendario. | React Native, Librerías de calendario | Sprint 4 | Fabian Fernández | - | Completado |  |
| Sistema de Notificaciones | HU-03: Recordatorios de pago. HU-07: Subir videos de ejercicio (Coach). | Node.js, Servicios de notificación, YouTube API | Sprint 5 | Benjamín Gonzalez | Dificultad en la integración con servicios externos. | Pendiente | Se configuraron pruebas automáticas. |
| Gestión de Rutinas (ADMIN) | HU-08: Panel de admin para asignar rutinas. | React Native, Admin Dashboard, API | Sprint 6 | Emilio Rubina | - | Completado |  |
| Videollamadas | HU-05: Integración de sistema de videollamadas. | Jitsi/Loom API, React Native | Sprint 7 | Fabian Fernandez / Benjamin Gonzalez | Funcionalidad compleja que requiere integración estable | Pendiente |  |
| Reportes y Cierre | HU-09: Generación de reportes de progreso (Admin). | Backend, Librerías de reportes | Sprint 8 | Fabian Fernandez / Emilio Rubina | - | Pendiente |  |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Facilitadores: La definición clara inicial del backlog y la arquitectura (MVC) permitió un desarrollo modular y paralelo eficiente. La comunicación constante del equipo para resolver problemas de integración entre frontend y backend. La implementación de un Plan de Pruebas Ágil y una Matriz de Pruebas para garantizar la calidad. Dificultades y Acciones: Inicialmente, falta de tiempo para el diseño de UI/UX (flujo de login). Acción tomada: Se crearon plantillas de diseño funcional para estandarizar y agilizar el desarrollo. Errores de sincronización entre frontend y backend. Acción tomada: Se estandarizaron las respuestas de la API y se realizaron pruebas de integración más rigurosas. Dificultades técnicas en la integración con servicios externos para notificaciones (HU-03). Acción tomada: Se investigaron alternativas y se configuraron pruebas automáticas

Actividades ajustadas o eliminadas: El plan de trabajo no ha requerido ajustes mayores o eliminación de actividades. Esta decisión se justifica porque los facilitadores, como la arquitectura bien definida y la aplicación consistente de la metodología ágil, han permitido absorber y resolver las dificultades dentro de la planificación original de los sprints. Los ajustes menores se realizaron como mejoras de proceso (ej. plantillas de diseño) sin alterar el alcance o la duración de las actividades.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Las siguientes actividades están pendientes según el plan de trabajo: Sprint 7 (En curso): HU-05 (Videollamadas) y HU-03/HU-07 (Notificaciones/Subir videos). El motivo del retraso es la complejidad técnica de la integración con APIs externas (Jitsi/Loom, servicios de notificación). La estrategia es priorizar estas tareas en el sprint actual y aprovechar las pruebas automáticas configuradas para agilizar la validación. Sprint 8 (No iniciado): HU-09 (Generar reportes). Esta actividad depende de la finalización del Sprint 7. Para no afectar el proyecto, se realizará una verificación de consistencia en la base de datos y se ejecutarán las pruebas finales de la Matriz de Pruebas de manera eficiente.